OnMuseum

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 09/03/2015 |
| * Configuração do ambiente | 16/03/2015 |
| * Visão do sistema * Riscos do projeto * Planejamento do projeto | 23/03/2015 |
| * Requisitos * Arquitetura preliminar | 30/03/2015 |
| * Implementação dos protótipos de GUI | 06/04/2015 |
| Final da Iteração | 13/04/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

# Configurar cliente de controle de versões

* Criar plano de projeto
* Criar modelo de caso de uso
* Apresentar versão inicíal do projeto

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Mapear competências e definir tarefas | Média | 1 | Finalizado |  | I1 | Dennys / Cimara | 2 | 0 |
| Configurar cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado |  | I1 | Dennys | 1 | 0 |
| Implementar piloto | Baixa | 5 | Finalizado |  | I1 | Dennys / Cimara | 1 | 0 |
| Definir visão do sistema | Alta | 4 | Finalizado |  | I1 | Dennys | 4 | 0 |
| Criar lista de itens de trabalho | Alta | 3 | Finalizado |  | I1 | Dennys / Cimara | 3 | 0 |
| Criar plano de projeto | Média | 3 | Finalizado |  | I1 | Dennys | 4 | 0 |
| Criar lista de riscos | Alta | 3 | Finalizado |  | I1 | Dennys / Cimara | 1 | 0 |
| Criar plano de iteração | Média | 3 | Finalizado |  | I1 | Dennys | 2 | 0 |
| Criar Modelo de Caso de Uso | Alta | 6 | Não Iniciado |  | I1 | Dennys | 0 | 6 |
| Especificar Requisitos | Alta | 10 | Não Iniciado |  | I1 | Dennys / Cimara | 0 | 10 |
| Criar caso de teste | Alta | 5 | Não Iniciado |  | I1 | Cimara | 0 | 5 |
| Descrever Arquitetura | Média | 6 | Não Iniciado |  | I1 | Cimara | 0 | 6 |
| Implementar Protótipos GUI | Média | 4 | Não Iniciado |  | I1 | Dennys | 0 | 4 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Acesso a internet na residência de Cimara | Não Resolvido | Sempre manter os arquivos em pen drive, além do notebook e fazer os commits no trabalho durante o expediente. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Ambiente configurado e endereço enviado ao professor

## Entregar plano de projeto com todas as seções definidas

## Criar modelo de caso de uso contemplando todos os requisitos inciais do projeto

## Apresentar projeto cumprindo todos os marcos principais definidos nesse documento

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | N/A |
| Data da Avaliação |  |
| Participantes |  |
| Status do Projeto |  |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A